通識教育精進計畫Upgrade Project各種表單 (GET UP-X2)

填寫方式：以下本計畫各種表單均不採用傳統之表格形式，而是以簡要問答方式，直接用文書處理軟體填寫；但是另有學校基本資料，則需以Excel檔案格式進行。申請時先繳交UP-00及UP-01即可，Excel檔案可在通過後補交，但請充分理解UP-02中MOU各項協定是否合宜。

UP-00 申請案Cover Letter

請以1-2頁篇幅，精要撰寫一份Cover Letter，含有但不限於下面兩項內容：

- 請說明貴校為何要申請精進計畫？

- 請提出通識學會應該優先通過貴校申請的理由。

UP-01 合作學校申請表 (*必填)

- 學校名稱及地址*：

- 校長姓名及聯絡方法*：

- 精進計畫負責人姓名及聯絡方法*：

- 精進計畫承辦人姓名及聯絡方法*：

- 學校對通識教育的看法與期待：

- 具體提出本校目前在通識教育上所遭遇的困難*：

- 申請學校同意輔導團對合作學校的要求 (請見表UP-02)

- 請填妥本表 (UP-01) 與下述之Excel檔案 (GET UP-List ABCD.xlsx) 寄回通識學會 (若時間上來不及準備，後者可以在通過審查後繳交)

UP-02 輔導團與合作學校備忘錄 (MOU)

- 合作學校整理給輔導團所要求的各種資料內容必須正確，而輔導團也必需對所有資訊及訪視事實善盡保密責任，未獲合作學校同意不得對外公布。

- 合作學校必須提供的資料內容如Excel檔 (GET UP-List ABCD.xlsx)，其中A表為學校基本資料、B表為通識基本資料、C表為通識相關規定與辦法。

- 輔導團將會數度訪問合作學校，合作學校需盡力配合安排簡報、人員訪談、實地查訪、資料檢視等作業，所需之訪視項目由輔導團事先提出。

- 輔導團將改善之建議提供給合作學校，在雙方共同討論並獲共識後，擬出最終之改善方案 (模組B)，並由合作學校置入該校的深耕計畫中 (模組A)。

- 在模組A深耕計畫的執行過程中，輔導團得隨時瞭解有關精進計畫部分的進度，並提出執行或改善建議。

- 計畫執行完成後，輔導團將逐年追蹤執行成效，合作學校仍必須配合各種資料或成果之忠實呈現。

UP-03 執行小組審查結果

- 是否同意申請？

- 同意或不同意之理由：

- 同意進行之預定時間：

- 預定達成之目標：

- 預定之精進團成員：

- 理監事會最終決定：

UP-04 合作學校實訪紀錄

- 地點與日期：

- 輔導團出席人員：

- 合作學校出席人員：

- 實訪項目：

- 實訪結果：

- 具體建議：

- 下一步驟：

UP-05 合作學校結案報告

- 整體精進過程略述：

- 具體建議改善項目：

- 預定時間表：

- 深耕計畫配合情形：

- 後續追蹤時間：

- 建議與備忘：

UP-06 輔導團之結案報告

- 整體輔導過程略述：

- 具體建議改善項目：

- 預定時間表：

- 深耕計畫配合情形：

- 後續追蹤時間：

- 建議與備忘：

UP-07 精進計畫歷程記錄

- 合作學校名稱：

- 合作學校負責人：

- 輔導團及主導名單：

- 計畫歷程：

2018/07/04	 合作學校通過申請

第一次實訪流程：

(1)	原則上所有活動均以非正式形式進行，合作學校僅安排在地接送、茶水、午餐、不需準備晚餐，流程由輔導團召集人 (主導) 與合作學校精進計畫之負責人共同主持。

(2)	當日10:00抵達合作學校 (表單T101：雙方參與人員名單、職稱、聯絡方式)。

(3)	上午由合作學校介紹該校通識教學概況，並提出待解決問題一起討論 (分點條列)。

(4)	中午請合作學校準備簡餐，午餐時與相關人員繼續討論 (餐點儘可能簡單)。

(5)	下午2:00-4:00合作學校安排參訪相關場所，有助瞭解問題 (表單T102：參訪地點、功能)。

(6)	4:00綜合討論，輔導團提出初步的想法，雙方研擬後續作法 (表單T103：待解決問題)。

(7)	實訪結束後，輔導團內部會商研擬可能的協助作法 (表單T104：預擬精進項目)。

(8)	聯絡下次實訪日期、增減輔導員、合作學校需準備之事項 (表單T105：下次實訪項目)。

(9)	輔導團主導填寫UP-04表 (含流程、表單之改善建議)。

後續實訪流程：

(1) 基本作法如第一次實訪，時間與流程更具彈性，可隨實際需要調整。

(2)	上午10:00先由雙方確定待解決問題 (表單T203：待解決問題) 並列出工作時間表。

(3)	中午簡餐與相關人員繼續討論。

(4)	下午2:00-4:00合作學校安排參訪相關場所，或與第一線工作人員晤談以深入瞭解。

(5)	4:00綜合討論，雙方共同商定具體作法 (表單T204a：商定精進具體項目)。

(6)	實訪結束後，輔導團會商確定進行方式 (表單T204b：輔導團精進具體項目)。

(7)	聯絡下次實訪日期、增減輔導員、合作學校需準備之事項 (表單T205：三次實訪項目)。

(8)	輔導團主導填寫UP-04表 (含流程、表單之改善建議)。